CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan- European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614 - Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria’’

| Ordonator principal de credite: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| Beneficiar: | Compania Națională de Căi Ferate CNCF “CFR” S.A. |
| Amplasament: | Județele Arad și Hunedoara |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală actualizată a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri la data 10 decembrie 2024, 1 euro = 4.9709 lei) |  | INV | mii lei | 13.539.646 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - din care C+M construcții-montaj (inclusiv TVA) |  | C+M | mii lei | 10.672.089 |
| - Valoare rest de executat (inclusiv TVA) |  | Rest | mii lei | 3.514.340 |
| - din care C+M construcții-montaj (inclusiv TVA) |  | C+M | mii lei | 3.009.660 |
| - Durata de realizare a investiției: |  | 120 luni |  |  |
| - Durata de execuție a restului de executat: |  | 24 luni |  |  |
| - Eșalonarea investiției - (inclusiv TVA): |  | - INV/C+M |  |  |
| Anul I |  | INV | mii lei | 1.227.493 |
| 2017 |  | C+M | mii lei | 550 |
| Anul II |  | INV | mii lei | 308.040 |
| 2018 |  | C+M | mii lei | 250.550 |
| Anul III |  | INV | mii lei | 1.272.868 |
| 2019 |  | C+M | mii lei | 1.150.500 |
| Anul IV |  | INV | mii lei | 1.427.968 |
| 2020 |  | C+M | mii lei | 1.386.450 |
| Anul V |  | INV | mii lei | 1.158.266 |
| 2021 |  | C+M | mii lei | 1.048.421 |
| Anul VI |  | INV | mii lei | 1.588.182 |
| 2022 |  | C+M | mii lei | 1.333.842 |
| Anul VII |  | INV | mii lei | 2.166.664 |
| 2023 |  | C+M | mii lei | 1.749.599 |
| Anul VIII |  | INV | mii lei | 875.825 |
| 2024 |  | C+M | mii lei | 742.500 |
| Anul IX |  | INV | mii lei | 1.453.830 |
| 2025 |  | C+M | mii lei | 1.329.147 |
| Anul X |  | INV | mii lei | 2.060.510 |
| 2026 |  | C+M | mii lei | 1.680.530 |

Capacități:

|  |  | U.M. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Reabilitarea/modernizarea tronsonului de cale ferata dubla pentru viteza maxima de 160 km/h ce include: |  | Km | 144 |
| 1.1 | Construcție linie CF noua, echivalent linie CF simpla desfășurata | Km | 348,3 |
| 1.2 | Poduri noi peste râul Mureș | buc | 9 |
| 1.3 | Poduri noi cu deschidere pana la 50 m | buc | 52 |
| 1.4 | Pasaje superioare și inferioare | buc | 19 |
| 1.5 | Construcție podețe noi | buc | 106 |
| 1.6 | Construcție tunel și polată, cale dubla | m | 1.789 |
| 1.7 | Construcții peroane și pasarele în stații CF cu dotări pentru persoane cu mobilitate redusă | mp | 83.742 |
| 1.8 | Construcție 4 clădiri noi de mentenanță cu dotările aferente | mp | 11.755 |
| Reabilitarea/modernizarea instalațiilor de electrificare, semnalizare, telecomunicații ale tronsonului de cale ferată dublă ce include: |  | Km | 144 |
| 2.1 | Electrificare linie CF (inclusiv substații de tracțiune) | Km | 348,3 |
| 2.2 | Semnalizare linie CF (inclusiv construcție instalații CE în stații și Centrul de Control al Traficului - CTC în Arad) | Km | 348,3 |
| 2.3 | Construcție instalații telecomunicații linie CF | Km | 348,3 |
| Introducere ERTMS/ETCS Nivel 2 GSM-R |  | Km | 144 |

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Sursa de finanțare a proiectului este asigurată din Bugetul de Stat din titlul bugetar 56 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare/56.50 - Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.